## Tableau de bord
VALORIA VISION - PRODUCT BACKLOG
Phase 1 - Référentiel de pilotage ¦ Mise à jour : 19/07/2026
Éléments backlog |  | P0 ouverts |  | À retester | Terminés
58 |  | 14 |  | 8 | 9
Statut | Nombre |  | Priorité | Nombre
À corriger | 3 |  | P0 | 19
À retester | 8 |  | P1 | 24
À faire | 19 |  | P2 | 14
Planifié | 18 |  | P3 | 1
Validé | 5
Livré | 4
Règles de pilotage
1 | Toute nouvelle évolution reçoit un ID backlog et une issue GitHub avant développement.
2 | Une issue n'est fermée qu'après test de recette OK et mise à jour du commentaire.
3 | Les P0 bloquent la sortie; les P1 doivent être corrigés ou formellement requalifiés.
4 | La sécurité de la base, des sauvegardes et de l'accès est obligatoire avant bêta avec données réelles.
5 | Les documents du dossier docs/ sont versionnés avec le code et mis à jour à chaque décision structurante.

## Backlog
ID | Epic | Domaine / Module | Type | Titre | Description | Priorité | Version cible | Statut | Issue GitHub | Parent / Epic | Dépendances | Critères d'acceptation | Source / décision | Dernière mise à jour
VV-TX-001 | Transactions | Transactions | Bug | Modification complète d'une transaction | Permettre la modification de la date, du libellé, du montant, du compte, du type, de la catégorie et du statut, avec recalcul des impacts. | P0 | V0.6.6-R7.1 | Validé | #2 | EPIC Transactions | — | Tous les champs sont modifiables; soldes, budget et indicateurs sont recalculés; persistance après redémarrage. | Recette R7.1 - TX-01 à TX-03 | 2026-07-19
VV-PAT-001 | Patrimoine | Patrimoine | Bug | Modifier et supprimer un actif patrimonial | Rendre les actifs patrimoniaux modifiables et supprimables sans incohérence de calcul. | P0 | V0.6.6-R7.1 | Validé | #23 | EPIC Patrimoine | — | Modification et suppression effectives; indicateurs recalculés; persistance après redémarrage. | Recette R7.1 - PAT-01 | 2026-07-19
VV-PAT-002 | Patrimoine | Patrimoine | Bug | Classer les passifs dans l'onglet Passifs | Corriger la classification des passifs créés afin qu'ils ne soient jamais affichés parmi les actifs. | P0 | V0.6.6-R7.1 | Validé | #24 | EPIC Patrimoine | VV-PAT-001 | Un passif créé est visible dans Passifs uniquement; patrimoine net cohérent. | Recette R7.1 - PAT-02/PAT-03 | 2026-07-19
VV-PAT-003 | Patrimoine | Patrimoine | Bug | Cohérence des indicateurs patrimoniaux | Garantir la cohérence entre total actifs, total passifs et patrimoine net. | P0 | V0.6.6-R7.1 | Validé | #26 | EPIC Patrimoine | VV-PAT-001; VV-PAT-002 | Patrimoine net = actifs - passifs dans toutes les vues. | Recette R7.1 - PAT-04 | 2026-07-19
VV-PAT-004 | Patrimoine | Patrimoine | Bug | Rendre le bouton Voir historique opérationnel | Afficher l'historique de valorisation depuis la synthèse intelligente. | P0 | V0.6.6-R7.1 | Validé | À renseigner | EPIC Patrimoine | VV-PAT-001 | Effet visible, données datées cohérentes, persistance, aucun crash. | Recette R7.1 - PAT-05 à PAT-07 | 2026-07-19
VV-PAT-005 | Patrimoine | Patrimoine | UX | Afficher la date dans les listes Actifs et Passifs | Ajouter une colonne ou information de date de valorisation directement visible. | P2 | V0.6.6-R7.3 | À faire | À créer | EPIC Patrimoine | VV-PAT-004 | La date de référence est visible sans ouvrir la fiche. | Réserve UX PAT-05 | 2026-07-19
VV-PAT-006 | Patrimoine | Patrimoine | UX | Élargir les colonnes de l'historique patrimonial | Corriger les colonnes tronquées dans la fenêtre ou le tableau d'historique. | P1 | V0.6.6-R7.2 | À faire | À créer | EPIC Patrimoine | VV-PAT-004 | Toutes les colonnes et valeurs sont lisibles à largeur d'écran standard. | Réserve UX PAT-06 | 2026-07-19
VV-RAP-001 | Rapprochements | Rapprochements | Bug | Afficher les transactions manuelles dans les rapprochements | Inclure les transactions créées manuellement lorsqu'elles sont éligibles au rapprochement. | P0 | V0.6.6-R7.1 | À retester | #15 | EPIC Rapprochements | — | Les transactions manuelles apparaissent et peuvent être liées à une occurrence. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-RAP-002 | Rapprochements | Rapprochements | Bug | Cohérence du marquage des retards | Aligner l'action Marquer les retards, les statuts de lignes et le compteur En retard. | P0 | V0.6.6-R7.1 | À retester | #17 | EPIC Rapprochements | — | Le nombre de retards est identique dans les listes, compteurs et après redémarrage. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-RAP-003 | Rapprochements | Rapprochements | Bug | Effet visible de Confirmer occurrence | La confirmation doit modifier le statut, les compteurs et persister. | P0 | V0.6.6-R7.1 | À retester | #18 | EPIC Rapprochements | — | Statut changé immédiatement, compteurs recalculés, état conservé après redémarrage. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-RAP-004 | Gestion des comptes | Comptes / Rapprochements | Bug | Rafraîchir la liste des comptes après création | Un compte créé dans Comptes doit apparaître immédiatement dans Rapprochements sans redémarrage. | P1 | V0.6.6-R7.2 | À corriger | À créer | EPIC Gestion des comptes | — | Création, modification, archivage ou suppression d'un compte actualise toutes les listes concernées. | Anomalie détectée le 19/07/2026 | 2026-07-19
VV-RAP-005 | Rapprochements | Rapprochements | UX | Corriger les colonnes tronquées | Améliorer largeur, alignement et redimensionnement des colonnes de transactions et récurrences. | P1 | V0.6.6-R7.2 | À faire | #13 | EPIC Rapprochements | — | Toutes les informations essentielles restent lisibles et les colonnes peuvent être redimensionnées. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-RAP-006 | Rapprochements | Rapprochements | UX | Filtrer par statut et masquer les lignes traitées | Ajouter des filtres cohérents pour Prévue, Rapprochée, Confirmée, À vérifier, En retard et Ignorée. | P2 | V0.6.6-R7.3 | À faire | À créer | EPIC Rapprochements | VV-RAP-001; VV-RAP-002; VV-RAP-003 | Le filtre affiche uniquement le statut choisi et peut masquer les éléments terminés. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-PREV-001 | Prévisionnel | Prévisionnel | Bug | Créer un événement ponctuel prévisionnel | Permettre la création d'une occurrence unique à une date déterminée. | P0 | V0.6.6-R7.1 | À retester | #10 | EPIC Prévisionnel | — | L'événement apparaît au bon jour et impacte correctement le solde prévisionnel. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-SCE-001 | Scénarios | Prévisionnel / Scénarios | Bug | Connecter le scénario sélectionné au prévisionnel | Le changement de scénario doit modifier réellement la courbe et les indicateurs. | P0 | V0.6.6-R7.1 | À retester | #11 | EPIC Scénarios | VV-PREV-001 | Chaque scénario produit un résultat distinct, explicable et persistant. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-SCE-002 | Scénarios | Prévisionnel / Scénarios | Bug | Corriger l'impact des événements de scénario | Rendre cohérents les effets trésorerie et patrimoine des événements, notamment les achats d'actifs. | P0 | V0.6.6-R7.1 | À retester | #21 | EPIC Scénarios | VV-SCE-001 | Les flux, actifs, passifs et soldes évoluent sans double comptage. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-SCE-003 | Scénarios | Prévisionnel / Scénarios | UX | Harmoniser les listes de scénarios | Aligner l'affichage, les colonnes, les sélections et les menus avec le modèle Transactions. | P2 | V0.6.6-R7.3 | À faire | À créer | EPIC Scénarios | — | Listes lisibles, sélection par ligne et actions contextuelles cohérentes. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-CAT-001 | Règles automatiques | Transactions / Règles auto | Bug | Appliquer manuellement une règle de catégorisation | Permettre d'exécuter une règle existante sur une ou plusieurs transactions. | P0 | V0.6.6-R7.1 | À retester | #12 | EPIC Règles automatiques | — | La règle s'applique, trace son origine et actualise immédiatement la catégorie. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-CAT-002 | Règles automatiques | Transactions / Règles auto | Bug | Créer une règle depuis une transaction | Créer une règle préremplie depuis le menu contextuel d'une transaction et la rendre disponible immédiatement. | P0 | V0.6.6-R7.1 | À retester | #9 | EPIC Règles automatiques | — | La règle apparaît sans redémarrage, peut être ajustée et appliquée. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-CPT-001 | Gestion des comptes | Comptes | Feature | Ajouter un menu contextuel complet sur les comptes | Regrouper les actions Ouvrir, Modifier, Voir transactions, Importer, Mettre à jour le solde initial, Archiver et Supprimer. | P1 | V0.6.7 | À faire | À créer | EPIC Gestion des comptes | — | Clic droit et bouton ⋮ ouvrent le même menu; actions activées selon le contexte. | Décision produit 19/07/2026 | 2026-07-19
VV-CPT-002 | Gestion des comptes | Comptes | Feature | Modifier un compte bancaire | Réutiliser le formulaire de création prérempli pour modifier nom, banque, type, identifiant, devise future et statut. | P1 | V0.6.7 | À faire | À créer | EPIC Gestion des comptes | VV-CPT-001 | Toutes les informations hors solde actuel sont modifiables; modification visible partout immédiatement. | Décision produit 19/07/2026 | 2026-07-19
VV-CPT-003 | Gestion des comptes | Comptes | Feature | Archiver un compte bancaire | Ajouter le statut Actif/Archivé et masquer les comptes archivés des listes courantes tout en conservant leur historique. | P1 | V0.6.7 | À faire | À créer | EPIC Gestion des comptes | VV-CPT-001; VV-CPT-002 | Compte archivé exclu des nouvelles opérations mais conservé dans historiques et rapports. | Décision produit 19/07/2026 | 2026-07-19
VV-CPT-004 | Gestion des comptes | Comptes | Feature | Sécuriser la suppression d'un compte | Autoriser la suppression définitive uniquement si le compte ne contient aucune donnée liée; sinon proposer l'archivage. | P1 | V0.6.7 | À faire | À créer | EPIC Gestion des comptes | VV-CPT-003 | Contrôles sur transactions, imports, rapprochements, récurrences et historiques; message explicite. | Décision produit 19/07/2026 | 2026-07-19
VV-CPT-005 | Gestion des comptes | Comptes | Feature | Filtrer les comptes actifs et archivés | Ajouter les filtres Tous, Actifs et Archivés et une action de restauration d'un compte archivé. | P2 | V0.6.7 | À faire | À créer | EPIC Gestion des comptes | VV-CPT-003 | Filtres cohérents; restauration remet le compte à disposition sans perte. | Décision produit 19/07/2026 | 2026-07-19
VV-CPT-006 | Gestion des comptes | Architecture | Tech | Centraliser les changements de comptes dans AccountService | Émettre des événements lors des créations, modifications, archivages, restaurations et suppressions afin de synchroniser les modules. | P1 | V0.6.7 | À faire | À créer | EPIC Gestion des comptes | VV-RAP-004 | Tous les modules rechargent leur modèle de comptes sans redémarrage et sans duplication de logique. | Décision technique proposée | 2026-07-19
VV-CPT-007 | Gestion des comptes | Tests | Test | Ajouter des tests d'intégration transverses sur les comptes | Vérifier la disponibilité immédiate d'un compte créé/modifié/archivé dans Transactions, Imports, Rapprochements, Prévisionnel et Paramètres. | P1 | V0.6.7 | À faire | À créer | EPIC Gestion des comptes | VV-CPT-006 | Batterie automatisée ou manuelle documentée; aucun module ne nécessite de redémarrage. | Anomalie détectée le 19/07/2026 | 2026-07-19
VV-CPT-008 | Gestion des comptes | Comptes | Règle métier | Séparer solde initial et solde actuel calculé | Le solde actuel n'est jamais éditable directement. Le solde initial et sa date restent modifiables via une action dédiée avec recalcul complet. | P0 | V0.6.7 | Planifié | À créer | EPIC Gestion des comptes | — | Solde actuel = solde initial + transactions postérieures; recalcul cohérent dans toutes les vues. | Décision métier 19/07/2026 | 2026-07-19
VV-UX-001 | UX globale | Tous modules | Standard UX | Généraliser les menus contextuels | Utiliser le clic droit et le bouton ⋮ pour les actions métier sur Comptes, Transactions, Patrimoine, Budgets, Catégories, Récurrences, Scénarios et Investissements. | P2 | V0.6.7 | À faire | À créer | EPIC UX globale | VV-CPT-001 | Même structure de menu et mêmes conventions visuelles dans tous les modules. | Décision UX 19/07/2026 | 2026-07-19
VV-UX-002 | UX globale | Tous modules | Standard UX | Adopter le tableau Transactions comme modèle de référence | Harmoniser cases à cocher, sélection par ligne, largeur des colonnes, tri, menus contextuels et lisibilité. | P2 | V0.6.7 | À faire | À créer | EPIC UX globale | — | Toutes les listes respectent les mêmes règles d'interaction et de présentation. | Décision UX recette R7.1 | 2026-07-19
VV-UX-003 | UX globale | Patrimoine / Comptes / Scénarios | UX | Harmoniser les listes et colonnes | Corriger les colonnes tronquées, les scrolls inutiles et les incohérences de largeur. | P2 | V0.6.7 | À faire | À créer | EPIC UX globale | VV-UX-002 | Informations principales visibles à 1366x768 et redimensionnement possible. | Réserves UX R7.1 | 2026-07-19
VV-BUD-001 | Budgets | Budget | UX | Clarifier Ajouter / modifier un budget | Distinguer clairement création et modification ou proposer un menu contextuel sur un budget existant. | P1 | V0.6.6-R7.2 | À faire | #32 | EPIC Budgets | VV-UX-001 | L'utilisateur comprend comment modifier un budget existant et l'action fonctionne. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-BUD-002 | Budgets | Budget | Feature | Budgets mensuels V1 consolidés | Budgets par catégorie, prévu/réalisé, écarts, reste à vivre, fixe/variable et historique mensuel. | P1 | V0.7.0 | Planifié | À créer | EPIC Budgets | VV-CAT-001; VV-CAT-002 | Calculs cohérents avec les transactions et rapprochements; rapports mensuels exploitables. | Roadmap stratégique | 2026-07-19
VV-BUD-003 | Budgets | Budget | Feature | Alertes de dépassement et tendances | Alerter sur dépassements, rythme de dépense et reste disponible par catégorie. | P2 | V0.7.0 | Planifié | À créer | EPIC Budgets | VV-BUD-002 | Alertes paramétrables et non intrusives; calculs expliqués. | Roadmap stratégique | 2026-07-19
VV-SEC-001 | Sécurité | Sécurité locale | Audit | Audit et cartographie des données sensibles | Identifier base, sauvegardes, logs, identifiants bancaires, secrets futurs et chemins de stockage. | P0 | V0.6.8 | Planifié | À créer | EPIC Sécurité | — | Inventaire, matrice de risques et décision de chiffrement documentés. | Roadmap sécurité 07/07/2026 | 2026-07-19
VV-SEC-002 | Sécurité | Sécurité locale | Feature | Chiffrer la base locale et les sauvegardes | Rendre les données illisibles en cas de copie du fichier et vérifier l'intégrité des sauvegardes. | P0 | V0.6.8 | Planifié | À créer | EPIC Sécurité | VV-SEC-001 | Base copiée illisible par un lecteur standard; sauvegarde/restauration sécurisées. | Roadmap sécurité 07/07/2026 | 2026-07-19
VV-SEC-003 | Sécurité | Sécurité locale | Feature | Ajouter mot de passe maître et verrouillage | Protéger l'accès à l'application, prévoir verrouillage d'inactivité et stockage sûr des secrets. | P0 | V0.6.8 | Planifié | À créer | EPIC Sécurité | VV-SEC-001; VV-SEC-002 | Application inutilisable sans déverrouillage; hash robuste; verrouillage testé. | Roadmap sécurité 07/07/2026 | 2026-07-19
VV-SEC-004 | Sécurité | Paramètres | UX | Paramétrer le délai de verrouillage automatique | Permettre le choix d'un délai d'inactivité dans les paramètres. | P2 | V0.6.8 | À faire | À créer | EPIC Sécurité | VV-SEC-003 | Valeur configurable, persistante et appliquée à la session suivante. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-SEC-005 | Sécurité | Sauvegarde / Audit | Bug | Aligner l'audit sécurité et les sauvegardes chiffrées | L'audit doit refléter correctement la présence, le format et la restauration des sauvegardes chiffrées. | P1 | V0.6.6-R7.2 | À corriger | #28 | EPIC Sécurité | — | État affiché conforme aux tests de création et restauration. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-PAR-001 | Paramètres | Paramètres | UX | Clarifier l'onglet Maintenance | Regrouper les actions utiles, supprimer les doublons et expliciter les opérations sensibles. | P1 | V0.6.6-R7.2 | À faire | #30 | EPIC Paramètres | — | Chaque action a un libellé clair, une confirmation et un résultat visible. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-PAR-002 | Paramètres | Paramètres | UX | Masquer ou renommer Charts réels | Supprimer de l'interface utilisateur un onglet technique inutile ou le renommer clairement. | P1 | V0.6.6-R7.2 | À faire | #29 | EPIC Paramètres | — | Aucun onglet technique incompréhensible dans la version utilisateur. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-PERF-001 | Performance | Tous modules | Performance | Réduire les latences de navigation et graphiques | Profiler les chargements, éviter les recalculs inutiles et afficher un indicateur lors des traitements longs. | P1 | V0.6.6-R7.2 | À corriger | #19 | EPIC Performance | — | Navigation fluide ou feedback visible; absence de blocage prolongé. | Matrice R7.1 | 2026-07-19
VV-INV-001 | Investissements | Investissements | Feature | Investissements V1 | Gérer comptes-titres, PEA, assurance-vie et autres enveloppes avec valorisation manuelle et performance simple. | P1 | V0.8.0 | Planifié | À créer | EPIC Investissements | VV-SEC-002 | Actifs financiers structurés, allocation lisible et historique de valorisation. | Roadmap stratégique | 2026-07-19
VV-INV-002 | Investissements | Investissements | Feature | Allocation cible et écarts | Définir une allocation cible par classe d'actifs et visualiser les écarts. | P2 | V0.8.0 | Planifié | À créer | EPIC Investissements | VV-INV-001 | Répartition réelle/cible claire et calculs explicables. | Roadmap stratégique | 2026-07-19
VV-REP-001 | Rapports et exports | Rapports | Feature | Rapports mensuels et patrimoniaux | Produire des synthèses trésorerie, budget, transactions et patrimoine. | P1 | V0.9.0 | Planifié | À créer | EPIC Rapports | VV-BUD-002; VV-INV-001 | Rapports reproductibles sur une période et cohérents avec les écrans. | Roadmap stratégique | 2026-07-19
VV-REP-002 | Rapports et exports | Exports | Feature | Exports PDF et Excel | Exporter les rapports et tableaux dans des formats propres avec historique des exports. | P1 | V0.9.0 | Planifié | À créer | EPIC Rapports | VV-REP-001 | Exports lisibles, datés, sans données manquantes et traçables. | Roadmap stratégique | 2026-07-19
VV-GRA-001 | UX globale | Dashboard / Graphiques | Feature | Graphiques modernes et consolidation UX | Moderniser courbes, donuts, treemaps et interactions sans sacrifier la performance. | P2 | V0.9.0 | Planifié | À créer | EPIC UX globale | VV-PERF-001 | Graphiques cohérents, rapides, lisibles et raccordés aux données réelles. | Roadmap stratégique | 2026-07-19
VV-PREM-001 | Socle Premium | Architecture | Tech | Feature flags Premium | Préparer l'activation progressive des options Premium sans coder les limitations en dur. | P2 | V0.8.0 | Planifié | À créer | EPIC Socle Premium | VV-SEC-001 | Flags centralisés, testables et désactivés par défaut. | Roadmap sécurité | 2026-07-19
VV-PREM-002 | Socle Premium | Architecture | Tech | Préparer multi-devises | Ajouter devise par défaut, montants d'origine, taux de change et service monétaire. | P2 | V0.8.0 | Planifié | À créer | EPIC Socle Premium | VV-PREM-001 | EUR reste par défaut; modèle compatible sans activer l'interface multi-devises complète. | Roadmap sécurité | 2026-07-19
VV-PREM-003 | Socle Premium | Architecture | Tech | Préparer multi-langues | Externaliser progressivement les libellés dans des fichiers de traduction FR/EN. | P3 | V0.8.0 | Planifié | À créer | EPIC Socle Premium | VV-PREM-001 | Clés de traduction stables et français inchangé pour l'utilisateur. | Roadmap sécurité | 2026-07-19
VV-DOC-001 | Gouvernance | Documentation | Documentation | Créer l'arborescence documentaire docs/ | Installer le référentiel Product Backlog, Roadmap, Cahier des charges, ADR, Recette, UX, Communication et Releases. | P1 | Phase 1 | Livré | — | EPIC Gouvernance | — | Arborescence prête à déposer dans le dépôt et chaque dossier contient un README. | Phase 1 - 19/07/2026 | 2026-07-19
VV-DOC-002 | Gouvernance | Documentation | Documentation | Créer le Product Backlog maître | Centraliser fonctionnalités, bugs, priorités, versions, statuts, liens GitHub, dépendances et critères d'acceptation. | P1 | Phase 1 | Livré | — | EPIC Gouvernance | VV-DOC-001 | Classeur filtrable, listes contrôlées et tableau de bord. | Phase 1 - 19/07/2026 | 2026-07-19
VV-DOC-003 | Gouvernance | Documentation | Documentation | Créer la Roadmap stratégique consolidée | Réconcilier la version courante R7.x avec la trajectoire sécurité, budgets, investissements, rapports, bêta et V1. | P1 | Phase 1 | Livré | — | EPIC Gouvernance | VV-DOC-001 | Versions, objectifs, dépendances et critères GO/NO GO documentés. | Phase 1 - 19/07/2026 | 2026-07-19
VV-DOC-004 | Gouvernance | Documentation | Documentation | Créer le Guide GitHub pas à pas | Documenter création d'Epic, sub-issues, labels, milestones, projets, dépôt de fichiers et mise à jour des documents. | P1 | Phase 1 | Livré | — | EPIC Gouvernance | VV-DOC-001 | Guide exploitable par un débutant et procédures réutilisables. | Phase 1 - 19/07/2026 | 2026-07-19
VV-DOC-005 | Gouvernance | Documentation | Documentation | Maintenir un cahier des charges vivant | Créer et alimenter le référentiel métier par module à chaque décision validée. | P1 | Phase 2 | Planifié | À créer | EPIC Gouvernance | VV-DOC-001 | Chaque règle métier dispose d'un emplacement, d'une date et d'une source. | Phase 2 | 2026-07-19
VV-DOC-006 | Gouvernance | Architecture | Documentation | Créer le registre ADR | Tracer les décisions structurantes, leurs motivations, conséquences et statut. | P1 | Phase 2 | Planifié | À créer | EPIC Gouvernance | VV-DOC-001 | ADR numérotées et liées aux issues concernées. | Phase 2 | 2026-07-19
VV-BETA-001 | Bêta et release | Qualité | Release | Préparer la bêta privée contrôlée | Package installable, documentation utilisateur, campagne de recette, collecte des retours et critères de sécurité. | P0 | V0.9.0 | Planifié | À créer | EPIC Bêta | VV-SEC-002; VV-SEC-003; VV-REP-001 | GO/NO GO validé, aucune anomalie P0, sécurité testée, installation reproductible. | Roadmap stratégique | 2026-07-19
VV-V1-001 | Bêta et release | Release | Release | Publier Valoria Vision V1.0 | Version initiale publique après validation de la bêta, documentation et support de mise à jour. | P0 | V1.0.0 | Planifié | À créer | EPIC V1 | VV-BETA-001 | Parcours principal stable, documentation complète et mécanisme de retour utilisateur. | Roadmap stratégique | 2026-07-19
VV-OB-001 | Open Banking | Connecteurs | Feature | Préparer puis intégrer Open Banking | Synchronisation bancaire officielle, gestion des tokens, anti-doublons et journal de synchronisation. | P2 | Post V1 | Idée priorisée | À créer | EPIC Open Banking | VV-SEC-003; VV-PREM-001 | Connexion optionnelle, sécurisée et conforme; aucune donnée sensible en clair. | Roadmap sécurité | 2026-07-19

## Epics
Epic | Objectif | Responsable produit | Version dominante | Statut global | Nb éléments | Nb terminés | Progression
Budgets | Comparer prévu et réalisé, analyser les écarts et piloter le reste à vivre. | François / Product Owner | V0.7.0 | À piloter | 3 | 0 | 0%
Bêta et release | Préparer la bêta, la V1 et les procédures de livraison. | François / Product Owner | V0.9.0 | À piloter | 2 | 0 | 0%
Gestion des comptes | Gérer le cycle de vie complet des comptes, leurs soldes de référence et leur synchronisation transverse. | François / Product Owner | V0.6.7 | À piloter | 9 | 0 | 0%
Gouvernance | Maintenir une documentation, une roadmap et un backlog de référence. | François / Product Owner | Phase 1 | À piloter | 6 | 4 | 66.67%
Investissements | Structurer les enveloppes, valorisations, performances et allocations. | François / Product Owner | V0.8.0 | À piloter | 2 | 0 | 0%
Open Banking | Préparer une synchronisation bancaire officielle et sécurisée. | François / Product Owner | Post V1 | À piloter | 1 | 0 | 0%
Paramètres | Rendre les fonctions de configuration et maintenance claires et sûres. | François / Product Owner | V0.6.6-R7.2 | À piloter | 2 | 0 | 0%
Patrimoine | Garantir une vision cohérente des actifs, passifs, valorisations et historiques. | François / Product Owner | V0.6.6-R7.1 | À piloter | 6 | 4 | 66.67%
Performance | Assurer une navigation fluide et des traitements explicites. | François / Product Owner | V0.6.6-R7.2 | À piloter | 1 | 0 | 0%
Prévisionnel | Produire une trésorerie quotidienne fiable intégrant récurrences et événements ponctuels. | François / Product Owner | V0.6.6-R7.1 | À piloter | 1 | 0 | 0%
Rapports et exports | Produire des synthèses fiables et exportables. | François / Product Owner | V0.9.0 | À piloter | 2 | 0 | 0%
Rapprochements | Relier les opérations prévues et réalisées sans double comptage. | François / Product Owner | V0.6.6-R7.1 | À piloter | 5 | 0 | 0%
Règles automatiques | Automatiser la catégorisation tout en gardant une traçabilité et un contrôle utilisateur. | François / Product Owner | V0.6.6-R7.1 | À piloter | 2 | 0 | 0%
Scénarios | Simuler des hypothèses explicites avec impacts trésorerie et patrimoine. | François / Product Owner | V0.6.6-R7.1 | À piloter | 3 | 0 | 0%
Socle Premium | Préparer les fonctions avancées sans fragiliser le socle gratuit. | François / Product Owner | V0.8.0 | À piloter | 3 | 0 | 0%
Sécurité | Protéger l'accès, la base locale, les sauvegardes et les futurs secrets. | François / Product Owner | V0.6.8 | À piloter | 5 | 0 | 0%
Transactions | Fiabiliser la saisie, la modification, l'import, la catégorisation et les actions groupées. | François / Product Owner | V0.6.6-R7.1 | À piloter | 1 | 1 | 100%
UX globale | Harmoniser les tableaux, menus contextuels, colonnes et interactions. | François / Product Owner | V0.6.7 | À piloter | 4 | 0 | 0%

## Configuration GitHub
Élément | Valeur recommandée | Utilisation | Action immédiate
Préfixes de titres | [EPIC] / [BUG] / [FEATURE] / [UX] / [TECH] / [DOC] | Identifier la nature du ticket dès son titre. | Appliquer aux nouvelles issues; ne pas renommer en masse pendant la recette.
Labels de priorité | P0 - Bloquant; P1 - Important; P2 - Amélioration; P3 - Idée | Prioriser le travail et les critères GO/NO GO. | Conserver les labels P0/P1/P2 existants et ajouter P3.
Labels de type | bug; feature; ux; tech; documentation; test; security | Filtrer les issues par nature. | Créer uniquement les labels manquants.
Labels de statut | À analyser; Prêt; En cours; À retester; Bloqué | Compléter l'état de l'issue en plus de la fermeture GitHub. | Optionnel si le Project GitHub porte déjà le statut.
Milestone actuelle | V0.6.6-R7 - Correctifs recette R6.1 | Regrouper R7.1, R7.2 et R7.3. | Rattacher les bugs détectés pendant la recette.
Milestone suivante | V0.6.7 - Stabilisation et gestion des comptes | Porter les évolutions comptes et UX transverse. | Créer après validation de la roadmap.
Epic comptes | [EPIC] Gestion complète des comptes bancaires | Parent des sub-issues de gestion des comptes. | Créer puis ajouter les 7 sub-issues préparées.
Project GitHub | Valoria Vision - Pilotage produit | Vue Tableau : Backlog / Prêt / En cours / À retester / Terminé. | Créer ou lier au dépôt quand la Phase 1 est déposée.
Règle de fermeture | Une issue n'est fermée qu'après recette OK | Éviter les corrections non validées. | Ajouter le résultat de test avant Close issue.
Commit documentation | docs: ajoute ou met à jour <document> | Historique clair des modifications documentaires. | Utiliser ce préfixe pour chaque dépôt de document.

## Listes
Priorités | Statuts | Types | Versions | Feuille technique : ne pas supprimer.
P0 | À faire | Bug | Phase 1
P1 | À corriger | Feature | Phase 2
P2 | En cours | UX | V0.6.6-R7.1
P3 | À retester | Tech | V0.6.6-R7.2
| Validé | Test | V0.6.6-R7.3
| Livré | Documentation | V0.6.7
| Planifié | Audit | V0.6.8
| À arbitrer | Performance | V0.7.0
| Idée priorisée | Règle métier | V0.8.0
| Clôturé | Standard UX | V0.9.0
|  | Release | V1.0.0
Post V1