VALORIA VISION

Roadmap stratégique consolidée

De la recette V0.6.6-R7.1 à la V1.0

Version 1.0 - 19 juillet 2026
Statut : version de travail à valider
Horizon indicatif : juillet 2026 - juin 2027

Référentiel officiel - à versionner dans le dépôt GitHub

# 1. Synthèse exécutive

Priorité immédiate Terminer la recette corrective R7.x. Les nouveaux modules majeurs ne doivent pas détourner les ressources tant que les anomalies P0 et les régressions principales ne sont pas maîtrisées.

R7.1 : corrections P0 et recette cœur métier.

R7.2 : anomalies P1, rafraîchissement des comptes, colonnes, performance et cohérence sécurité/sauvegarde.

R7.3 : améliorations UX P2 et préparation de la consolidation.

V0.6.7 : cycle de vie complet des comptes et standards UX transverses.

V0.6.8 : Security Foundation obligatoire avant bêta avec données financières réelles.

V0.7 à V0.9 : Budgets, Investissements, Rapports, exports, consolidation UX et bêta privée.

V1.0 : version publique initiale après décision GO/NO GO.

# 2. Roadmap des versions

| Version | Phase | Objectif principal | Livrables clés | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.6.6-R7.1 | Corrections P0 | Clôturer les anomalies majeures et poursuivre la recette. | Transactions/Patrimoine validés; retests Rapprochements, Prévisionnel, Scénarios et Règles auto. | P0 | En recette |
| V0.6.6-R7.2 | Stabilisation P1 | Traiter les anomalies importantes et réserves gênantes. | Rafraîchissement comptes; colonnes; performance; sauvegarde/audit; paramètres. | P1 | Planifié |
| V0.6.6-R7.3 | Améliorations P2 | Clôturer les améliorations UX non bloquantes. | Filtres rapprochements; dates patrimoine; listes scénarios; verrouillage paramétrable. | P2 | Planifié |
| V0.6.7 | Gestion des comptes et UX | Mettre en place le cycle de vie complet des comptes. | Menu contextuel; modification; archivage; suppression; AccountService; tests transverses. | P1 | Planifié |
| V0.6.8 | Security Foundation | Sécuriser l’application avant les données réelles. | Audit; chiffrement; mot de passe maître; verrouillage; coffre; logs minimisés. | P0 | Planifié |
| V0.7.0 | Budgets V1 | Consolider la gestion budgétaire. | Prévu/réalisé; écarts; reste à vivre; alertes; historique. | P1 | Planifié |
| V0.8.0 | Investissements et Premium-ready | Structurer les placements et l’évolutivité. | Enveloppes; valorisation; performance; allocation; feature flags; devises/langues préparées. | P1 | Planifié |
| V0.9.0 | Rapports et bêta privée | Consolider UX, exports et package. | Rapports; PDF/Excel; graphiques; documentation; campagne bêta. | P0 | Planifié |
| V1.0.0 | Version publique initiale | Publier après validation de la bêta. | Installateur; prise en main; mise à jour; dossier de release. | P0 | Cible |
| Post V1 | Open Banking / Premium | Ajouter les connecteurs et fonctions avancées. | Tokens sécurisés; anti-doublons; journal synchro; rapports avancés; IA future. | P2 | Futur |

# 3. Planning indicatif

Lecture Les dates servent à ordonner les chantiers. Elles seront recalées à chaque décision GO/NO GO et selon la durée réelle de la recette.

| Période | Phase |
| --- | --- |
| Juillet 2026 | R7.1 - corrections P0 et recette |
| Août 2026 | R7.2 et R7.3 - stabilisation et UX |
| Septembre 2026 | V0.6.7 - gestion des comptes et intégration transverse |
| Octobre - novembre 2026 | V0.6.8 - sécurité |
| Décembre 2026 - janvier 2027 | V0.7 - Budgets V1 |
| Février - mars 2027 | V0.8 - Investissements et socle Premium |
| Avril - mai 2027 | V0.9 - Rapports, exports et bêta privée |
| Juin 2027 | V1.0 - version publique initiale |
| Après V1 | Open Banking et options Premium avancées |

# 4. Critères GO / NO GO

| Jalon | Critère de décision |
| --- | --- |
| Sortie R7.1 | Aucun P0 ouvert non justifié; aucun nouveau KO majeur; matrice mise à jour. |
| Sortie R7.x | Rapprochements exploitables; comptes synchronisés sans redémarrage; P1 corrigés ou requalifiés. |
| Avant données réelles | Base et sauvegardes chiffrées; accès protégé; logs minimisés; restauration testée. |
| Sortie V0.7 | Budgets cohérents avec transactions, catégories et rapprochements. |
| Sortie V0.8 | Investissements et migrations validés sans régression du MVP. |
| Sortie V0.9 | Rapports, exports, installation, documentation et bêta privée validés. |
| Publication V1 | Aucun P0, sécurité validée, installation reproductible et documentation utilisateur disponible. |

# 5. Dépendances structurantes

La gestion des comptes et la synchronisation des listes conditionnent Rapprochements, Transactions, Imports et Prévisionnel.

Les règles automatiques et le rapprochement prévu/réalisé conditionnent la qualité des Budgets et Rapports.

La Security Foundation conditionne toute bêta utilisant des données financières réelles et tout futur connecteur bancaire.

Les services métier doivent rester indépendants de l’interface afin de permettre rapports, tests et futurs clients mobiles/cloud.

La documentation et la matrice de recette doivent évoluer avec chaque version, pas après coup.

# 6. Gouvernance de la roadmap

Mise à jour après chaque fin de sprint ou changement de priorité.

Une date indicative peut glisser; l’ordre des dépendances ne doit pas être contourné sans décision écrite.

Le Product Backlog contient le détail; la Roadmap reste une vue synthétique par version.

Toute modification majeure de périmètre doit être reportée dans GitHub et, à partir de la Phase 2, dans un ADR si elle est structurante.

# Sources internes consolidées

Roadmap projet V0.4.12 - 04/07/2026

Nouvelle roadmap sécurité et trajectoire V1 - 07/07/2026

Matrice de recette V0.6.6-R7.1 mise à jour - 19/07/2026

Décisions produit Gestion des comptes et standard UX - 19/07/2026