## Tableau de bord
Valoria Vision — Pilotage correctif V0.6.6-R7.1
Base : V0.6.6-R6.1 ¦ Décision recette : NO GO ¦ Objectif : corriger les P0 cœur métier avant nouvelle recette
Anomalies totales |  | P0 à corriger |  | Tests R7.1 à rejouer |  | Progression anomalies
22 |  | 12 |  | 31 |  | 0%
Priorité | Total | À corriger | En cours | À retester | Corrigée/Clôturée
P0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
P1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
P2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Critères de sortie R7.1 |  |  | Mode d’emploi rapide
Critère | Statut |  | 1 | Développeur : traiter les P0 dans l’ordre du Plan correction R7.1.
Toutes les issues P0 corrigées ou requalifiées | À vérifier |  | 2 | Mettre à jour le statut des issues dans Suivi anomalies R7.
Aucun nouveau KO majeur introduit | À vérifier |  | 3 | Quand une correction est livrée, passer les tests liés dans Matrice recette R7.1.
Transactions entièrement modifiables | À vérifier |  | 4 | Ne fermer une anomalie qu’après test OK ou requalification formelle.
Patrimoine cohérent | À vérifier |  | 5 | Nouvelle recette R7.1 possible uniquement si tous les P0 sont corrigés/requalifiés.
Rapprochements exploitables | À vérifier
Événements ponctuels disponibles | À vérifier
Scénarios connectés au prévisionnel | À vérifier
Règles automatiques applicables | À vérifier
Budget, sauvegarde, sécurité locale et redémarrage toujours OK | À vérifier

## Suivi anomalies R7
ID | Priorité | Module | Issue GitHub | Titre | Type | Statut recette R6.1 | Statut correction | Sprint | Responsable | Date création | Date correction | Tests à rejouer | Critère d'acceptation | Commentaire
R7-P0-01 | P0 | Transactions | #2 | Modification transaction limitée à la catégorie | Anomalie | KO majeur | À corriger | R7.1 |  |  |  | T7, T4, T10, T93, T94 | Une transaction existante peut être entièrement modifiée et tous les impacts sont recalculés.
R7-P0-02 | P0 | Patrimoine | #23 | Impossible de modifier ou supprimer un actif patrimonial | Anomalie | KO majeur | À corriger | R7.1 |  |  |  | T64, T65, T67, T94 | Les actifs peuvent être modifiés et supprimés sans incohérence.
R7-P0-03 | P0 | Patrimoine | #24 | Les passifs créés sont classés dans les actifs | Anomalie | KO majeur | À corriger | R7.1 |  |  |  | T66, T67, T68, T94 | Les passifs sont créés et affichés dans l’onglet Passifs.
R7-P0-04 | P0 | Patrimoine | #26 | Incohérence entre indicateurs Patrimoine, Actifs et Passifs | Anomalie | KO majeur | À corriger | R7.1 |  |  |  | T67, T68, T69, T94 | Patrimoine net = total actifs - total passifs, cohérent avec les listes.
R7-P0-05 | P0 | Rapprochements | #15 | Les transactions manuelles n’apparaissent pas dans les rapprochements | Anomalie | KO majeur | À corriger | R7.1 |  |  |  | T45B, T46, T52, T53 | Les transactions manuelles éligibles apparaissent et sont rapprochables.
R7-P0-06 | P0 | Rapprochements | #17 | Incohérence entre Marquer les retards et le compteur En retard | Anomalie | KO majeur | À corriger | R7.1 |  |  |  | T47, T48, T52, T53 | Les retards sont calculés, affichés et traités de façon cohérente.
R7-P0-07 | P0 | Rapprochements | #18 | Confirmer une occurrence ne produit aucun effet visible | Anomalie | KO majeur | À corriger | R7.1 |  |  |  | T51, T52, T53 | La confirmation change le statut, les compteurs et persiste après redémarrage.
R7-P0-08 | P0 | Prévisionnel | #10 | Impossible de créer un événement ponctuel prévisionnel | Anomalie | KO majeur | À corriger | R7.1 |  |  |  | T24, T19, T21, T25, T26, T94 | Un événement ponctuel unique impacte le prévisionnel au bon jour.
R7-P0-09 | P0 | Scénarios | #11 | Le changement de scénario ne modifie pas le prévisionnel | Anomalie | KO majeur | À corriger | R7.1 |  |  |  | T27, T54-T61, T94 | Changer de scénario modifie réellement la courbe et les indicateurs.
R7-P0-10 | P0 | Scénarios | #21 | Calcul incohérent de l’impact des événements de scénario | Anomalie | KO ciblé | À corriger | R7.1 |  |  |  | T58, T59, T60, T61, T27 | Les impacts trésorerie/patrimoine des événements sont cohérents, notamment achat d’actif.
R7-P0-11 | P0 | Règles auto | #12 | Impossible d’appliquer manuellement les règles de catégorisation automatique | Anomalie | KO majeur | À corriger | R7.1 |  |  |  | T35, T33-T37, T13-T16 | Une règle peut être appliquée manuellement aux transactions concernées.
R7-P0-12 | P0 | Règles auto | #9 | Création d’une règle depuis une transaction impossible | Anomalie | KO majeur / rafraîchissement | À corriger | R7.1 |  |  |  | Test clic droit, T33-T37 | Une règle créée depuis une transaction apparaît immédiatement et peut être appliquée.
R7-P1-01 | P1 | Sécurité / sauvegarde | #28 | Incohérence entre sauvegarde chiffrée et audit sécurité | Anomalie | OK affichage / KO cohérence | À corriger | R7.2 |  |  |  | T75, T76, T77, T78, T82 | L’audit reflète correctement les sauvegardes chiffrées créées/restaurées.
R7-P1-02 | P1 | Performance | #19 | Latence importante lors des changements d’écrans et du chargement des graphiques | Performance | Réserve importante | À corriger | R7.2 |  |  |  | Dashboard, navigation modules | Les temps de chargement sont réduits ou accompagnés d’un indicateur visuel.
R7-P1-03 | P1 | Rapprochements | #13 | Colonnes tronquées dans l’écran Rapprochements | Anomalie UX | OK avec réserve UX | À corriger | R7.2 |  |  |  | T43, T46, T47 | Les colonnes sont lisibles, alignées et exploitables.
R7-P1-04 | P1 | Budget | #32 | Le bouton Ajouter / modifier un budget ne permet pas clairement de modifier un budget existant | Anomalie UX | OK création / KO UX modification | À corriger | R7.2 |  |  |  | T88, T89, T93 | Le libellé ou le parcours de modification est clarifié.
R7-P1-05 | P1 | Paramètres | #30 | Clarifier et enrichir l’onglet Maintenance | Amélioration | OK affichage / réserve fonctionnelle | À corriger | R7.2 |  |  |  | T80 | L’onglet Maintenance est clarifié ou enrichi sans doublon inutile.
R7-P1-06 | P1 | Paramètres | #29 | Supprimer ou masquer l’onglet Charts réels des paramètres | Amélioration UX | OK avec réserve UX | À corriger | R7.2 |  |  |  | T73 | L’onglet technique inutile est masqué, supprimé ou renommé clairement.
R7-P2-01 | P2 | Sécurité locale |  | Permettre de paramétrer le délai de verrouillage automatique | Amélioration UX | OK avec réserve UX | À corriger | R7.3 |  |  |  | T86 | Le délai de verrouillage est configurable dans les paramètres.
R7-P2-02 | P2 | Rapprochements |  | Filtrer les rapprochements par statut et masquer les lignes traitées | Amélioration UX | OK avec réserve UX | À corriger | R7.3 |  |  |  | T46, T47 | Les lignes peuvent être filtrées par statut de façon cohérente.
R7-P2-03 | P2 | Patrimoine |  | Enrichir la synthèse intelligente du patrimoine | Amélioration UX | OK affichage / réserve contenu | À corriger | R7.3 |  |  |  | T70 | La synthèse apporte des informations utiles et actionnables.
R7-P2-04 | P2 | Scénarios |  | Harmoniser l’affichage des listes de l’écran Scénarios | Amélioration UX | OK avec réserve UX | À corriger | R7.3 |  |  |  | T57, T59, T60 | Les listes de scénarios sont lisibles et harmonisées avec le reste de l’app.

## Matrice recette R7.1
ID test | Priorité | Module | Issue liée | Objectif du test | Préconditions | Étapes de test | Résultat attendu | Statut R6.1 | Résultat R7.1 | Statut après correction | Testeur | Date test | Commentaire
R7.1-TX-01 | P0 | Transactions | #2 | Modifier une transaction complète | Transaction existante créée | Modifier date, libellé, montant, compte, type, catégorie, statut puis enregistrer. | Tous les champs sont modifiés et visibles immédiatement. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-TX-02 | P0 | Transactions | #2 | Vérifier impact compte après modification | Transaction modifiée | Changer le montant puis contrôler solde compte et dashboard. | Le solde et les KPIs se recalculent correctement. | KO lié | À rejouer | À rejouer
R7.1-TX-03 | P0 | Budget | #2 | Vérifier impact Budget réalisé après modification | Transaction catégorisée dans le mois courant | Modifier montant/catégorie d’une transaction puis ouvrir Budget. | Le réalisé de la catégorie et les totaux Budget sont recalculés. | À sécuriser | À rejouer | À rejouer
R7.1-PAT-01 | P0 | Patrimoine | #23 | Modifier un actif patrimonial | Actif existant | Sélectionner un actif, modifier valeur, libellé ou catégorie, enregistrer. | L’actif est modifié et les indicateurs se recalculent. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-PAT-02 | P0 | Patrimoine | #23 | Supprimer un actif patrimonial | Actif de test existant | Sélectionner un actif de test puis supprimer. | L’actif disparaît et les indicateurs se recalculent. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-PAT-03 | P0 | Patrimoine | #24 | Créer un passif patrimonial | Module Patrimoine accessible | Créer un crédit/dette avec montant, type et statut. | Le passif apparaît dans Passifs et non dans Actifs. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-PAT-04 | P0 | Patrimoine | #26 | Vérifier cohérence indicateurs | Actifs et passifs créés | Comparer total Actifs, total Passifs, Patrimoine net et listes détaillées. | Patrimoine net = Actifs - Passifs. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-PAT-05 | P0 | Patrimoine | #26 | Vérifier onglet Vue globale | Données patrimoine présentes | Contrôler cohérence entre cartes, graphiques, onglets Actifs/Passifs. | Aucune incohérence de nature ou montant. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-PAT-06 | P0 | Patrimoine | # | Vérifier évolution patrimoniale datée | Historique valorisation disponible | Ouvrir Évolution et contrôler dates/valeurs. | L’évolution est vérifiable avec un historique daté. | KO non vérifiable | À rejouer | À rejouer
R7.1-PAT-07 | P0 | Patrimoine | # | Tester bouton Voir historique | Synthèse intelligente ouverte | Cliquer sur Voir historique. | Un historique exploitable s’ouvre. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-RAP-01 | P0 | Rapprochements | #15 | Transactions manuelles visibles | Créer une transaction manuelle dans la période | Ouvrir Rapprochements, sélectionner compte/période, générer. | La transaction manuelle apparaît dans le volet adéquat. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-RAP-02 | P0 | Rapprochements | #15 | Rapprochement manuel transaction/occurrence | Occurrence et transaction compatibles | Cocher l’occurrence et la transaction puis rapprocher. | Le statut devient Rapprochée manuellement et persiste. | OK partiel | À rejouer | À rejouer
R7.1-RAP-03 | P0 | Rapprochements | #17 | Marquer les retards | Occurrences passées non traitées | Cliquer Marquer les retards puis filtrer En retard. | Les lignes et compteurs En retard sont cohérents. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-RAP-04 | P0 | Rapprochements | #18 | Confirmer occurrence | Occurrence prévue sélectionnée | Cliquer Confirmer occurrence. | Le statut change en Confirmée, compteur mis à jour, persistance OK. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-RAP-05 | P0 | Rapprochements | #18 | Persistance statuts rapprochements | Statuts changés | Changer d’écran, revenir, fermer/réouvrir l’app. | Les statuts restent identiques. | OK à confirmer | À rejouer | À rejouer
R7.1-PREV-01 | P0 | Prévisionnel | #10 | Créer un événement ponctuel | Compte existant | Créer un événement Ponctuel/Une seule fois daté avec montant. | L’événement est créé sans récurrence. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-PREV-02 | P0 | Prévisionnel | #10 | Impact événement ponctuel dans courbe | Événement ponctuel créé | Ouvrir courbe prévisionnelle autour de la date. | Le solde est impacté une seule fois au bon jour. | Non testable | À rejouer | À rejouer
R7.1-PREV-03 | P0 | Prévisionnel | #10 | Modifier et supprimer événement ponctuel | Événement ponctuel existant | Modifier puis supprimer l’événement. | Impact mis à jour puis supprimé de la courbe. | Non testable | À rejouer | À rejouer
R7.1-SCE-01 | P0 | Scénarios | #11 | Changer de scénario dans Prévisionnel | Au moins deux scénarios distincts | Sélectionner différents scénarios dans Prévisionnel. | La courbe et les KPIs changent réellement. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-SCE-02 | P0 | Scénarios | #21 | Impact sortie ponctuelle | Scénario avec sortie ponctuelle | Créer/sélectionner scénario avec dépense exceptionnelle. | Trésorerie baisse, patrimoine cohérent. | OK ciblé | À rejouer | À rejouer
R7.1-SCE-03 | P0 | Scénarios | #21 | Impact achat d’actif | Scénario avec achat d’actif | Créer achat d’actif de 30 000 € et analyser impacts. | Trésorerie -30 000 €, actifs +30 000 €, patrimoine net cohérent. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-SCE-04 | P0 | Scénarios | #21 | Champ Durée avec fréquence Une fois | Événement Une fois | Vérifier le champ Durée. | Durée masquée, désactivée ou indiquée Non applicable. | Réserve UX | À rejouer | À rejouer
R7.1-REG-01 | P0 | Règles auto | #12 | Appliquer règles auto manuellement | Règle active et transaction non catégorisée | Cliquer Appliquer règles automatiques. | Les transactions concernées sont catégorisées et un résumé apparaît. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-REG-02 | P0 | Règles auto | #12 | Appliquer règles sur sélection | Plusieurs transactions sélectionnées | Sélectionner des transactions puis appliquer les règles. | Seules les transactions sélectionnées sont traitées. | Non disponible | À rejouer | À rejouer
R7.1-REG-03 | P0 | Règles auto | #9 | Créer une règle depuis transaction | Transaction existante | Clic droit > Créer une règle à partir de cette transaction. | La règle est créée et visible immédiatement. | KO rafraîchissement | À rejouer | À rejouer
R7.1-REG-04 | P0 | Règles auto | #9 | Rafraîchissement liste règles | Règle créée depuis transaction | Contrôler la liste des règles sans action supplémentaire. | La règle apparaît sans devoir créer une autre règle. | KO | À rejouer | À rejouer
R7.1-NR-01 | P0 | Non-régression |  | Dashboard après corrections | Corrections P0 appliquées | Ouvrir Dashboard et contrôler KPI/grafiques. | Dashboard stable, cohérent, sans crash. | OK à préserver | À rejouer | À rejouer
R7.1-NR-02 | P0 | Non-régression |  | Budget après corrections Transactions | Transactions modifiées/créées | Ouvrir Budget et vérifier réalisé par catégories. | Budget toujours cohérent. | OK à préserver | À rejouer | À rejouer
R7.1-NR-03 | P0 | Non-régression |  | Sauvegarde/restauration | Base avec corrections | Créer sauvegarde chiffrée puis restaurer. | Sauvegarde/restauration OK, données conservées. | OK à préserver | À rejouer | À rejouer
R7.1-NR-04 | P0 | Non-régression |  | Sécurité locale | Application corrigée | Verrouiller, mauvais mot de passe, bon mot de passe. | Sécurité locale toujours OK. | OK à préserver | À rejouer | À rejouer
R7.1-NR-05 | P0 | Non-régression |  | Redémarrage complet | Tests ciblés terminés | Fermer/réouvrir l’application. | Démarrage, déverrouillage, menus et dashboard OK. | OK à préserver | À rejouer | À rejouer

## Plan correction R7.1
Ordre | Lot | Module | Issues | Travail de correction | Critères d'acceptation | Tests principaux | Statut
1 | P0-1 | Transactions | #2 | Rendre la modification d’une transaction complète et recalculer les impacts. | Tous les champs modifiables, soldes/KPIs/Budget cohérents. | R7.1-TX-01 à TX-03 | À faire
2 | P0-2 | Patrimoine | #23, #24, #26 | Corriger actions actifs/passifs, classification, calculs, historique et Voir historique. | Actifs/passifs séparés, patrimoine net cohérent, historique exploitable. | R7.1-PAT-01 à PAT-07 | À faire
3 | P0-3 | Rapprochements | #15, #17, #18 | Inclure transactions manuelles, corriger statuts, compteurs, retards et confirmation. | Rapprochements exploitables et persistants. | R7.1-RAP-01 à RAP-05 | À faire
4 | P0-4 | Prévisionnel | #10 | Ajouter événement Ponctuel / Une seule fois. | Impact unique au bon jour, modifiable/supprimable/rapprochable. | R7.1-PREV-01 à PREV-03 | À faire
5 | P0-5 | Scénarios | #11, #21 | Connecter scénario au moteur prévisionnel et corriger impacts trésorerie/patrimoine. | Changement de scénario visible, impacts cohérents. | R7.1-SCE-01 à SCE-04 | À faire
6 | P0-6 | Règles auto | #12, #9 | Rendre application manuelle disponible et corriger création depuis transaction. | Règles visibles, applicables, résumé d’application. | R7.1-REG-01 à REG-04 | À faire
7 | NR | Non-régression |  | Rejouer les contrôles transverses obligatoires. | Aucune régression sur modules déjà validés. | R7.1-NR-01 à NR-05 | À faire

## Référentiel
Priorités | Statuts correction | Statuts recette/test | Modules | Sprints
P0 | À corriger | À rejouer | Transactions | R7.1
P1 | En cours | OK | Patrimoine | R7.2
P2 | Corrigée | OK avec réserve | Rapprochements | R7.3
| À retester | KO | Prévisionnel
| Requalifiée | Non testé | Scénarios
| Clôturée | Non applicable | Règles auto
| Reportée |  | Budget
Sécurité / sauvegarde
Performance
UX